# ADU BUDGET NARRATIVE SAMPLE-en-es

# MUESTRA DE DESCRIPCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA UNA ADU

Para confirmar que el propietario está preparado financieramente para emprender la construcción de una ADU, se requiere una descripción completa del presupuesto de la ADU al presentar la solicitud al Programa de Asistencia Financiera para ADU de Boston Home Center. Una descripción completa del presupuesto debe explicar todos los costos esperados, dar una idea de la preparación financiera del propietario y explicar cómo se financiará el proyecto. Complete todos los pasos obligatorios de la plantilla que aparece a continuación.

La estimación de los costos generales del proyecto requerirá un análisis con expertos profesionales en construcción y diseño. Como punto de referencia aproximado, los costos del proyecto para una ADU pueden comenzar en aproximadamente $275 por pie cuadrado.

Sin embargo, los costos de los proyectos variarán considerablemente y dependerán de la magnitud y el alcance del trabajo de cada proyecto. Su arquitecto o equipo de construcción podrá ayudarle a estimar el costo de su proyecto. También se recomienda tener un presupuesto de contingencia del 5 % al 10 % para los costos previos a la construcción y un presupuesto de contingencia del 10 % al 20 % para la construcción. Si también desea incluir un margen para amueblar su ADU, otras mejoras en la calidad de vida o estimar que su proyecto comenzará en más de seis meses, se recomienda que aumente su presupuesto de contingencia para tener en cuenta estos costos adicionales.

El precio en esta muestra de descripción es SOLO PARA FINES ILUSTRATIVOS.

Se recomienda que trabaje con su contratista y equipo de diseño para estimar precios precisos. Todas las respuestas de ejemplo a la descripción del presupuesto se resaltarán en amarillo.

## Paso 1. Descripción general del proyecto

Describa la ADU que pretende construir. Incluya el barrio y la ubicación dentro de la casa. Proporcione los pies cuadrados aproximados, el uso previsto y cualquier restricción estructural o del sitio conocida.

Tengo la intención de construir una ADU de 500 pies cuadrados como un espacio trasero que sobresale en mi casa. La unidad servirá como espacio de vida para un padre/madre anciano/a. El proyecto requiere un nuevo cimiento, un marco estructural vinculado a la casa existente y servicios extendidos, como plomería, electricidad y climatización. El costo estimado directo de construcción (utilizando la oferta más baja del contratista) es de $148,000. He presupuestado una suma adicional combinada de contingencia y asignaciones de $39,123, por un costo total previsto de $208,357.

## Paso 2. Costos indirectos

Incluya todos los gastos no relacionados con la construcción, como los costos proyectados para diseñar y autorizar su ADU. Asuma un presupuesto de contingencia de costos indirectos de al menos el 5 % al 10 % para tener en cuenta los gastos imprevistos.

### Servicios profesionales

Indique los costos esperados de los servicios profesionales para diseñar su ADU. Algunos costos típicos de los servicios profesionales pueden incluir estudios de factibilidad, levantamiento topográfico del terreno/estudio del sitio, servicios de diseño arquitectónico, honorarios legales (como la revisión del contrato o escritura) y planes de protección contra incendios.

### Tasas de permisos

Se deben abonar tasas de permisos al solicitar la aprobación para construir su ADU. Las pagará como parte de su solicitud al Departamento de Servicios de Inspección. Indique los costos de permisos esperados para su proyecto.

Todos los proyectos exigirán las siguientes tasas:

- Tasa de solicitud (tasa fija de $50)

- 1 % del costo total del proyecto

Es posible que tenga que pagar cargos adicionales en función de si su proyecto necesita revisión contra incendios o revisión por la Comisión de Apelación de Zonificación. Comuníquese con el Departamento de Servicios de

Inspección al 617-635-5300 para obtener más información sobre las tasas de permisos.

| TIPO DE COSTO INDIRECTO Si su proyecto necesitará otros costos indirectos que no figuran en la lista, utilice los espacios en blanco para agregarlos. | TOTAL |
| --- | --- |
| Tasas de arquitectura/ingeniería (arquitecto y consultores) ASUMA EL 10 % DE LA ESTIMACIÓN DEL CONTRATISTA COTIZADA | $14,800 |
| Planos de rociadores contra incendios (si corresponde) | $2,000 |
| Levantamiento topográfico del terreno/estudio del sitio | $1,800 |
| Tasas de permisos (tarifa de solicitud de $50 + 1 % del costo total del proyecto): | $2,134 |
| Revisiones adicionales | $500 |
| SUMA TOTAL | $21,234 |

## Paso 3. Costos de construcción directos

Adjunte las estimaciones de costos reales junto con esta hoja de trabajo. Debe presentar las estimaciones de al menos dos contratistas diferentes. Explique los costos de construcción anticipados que figuran en la estimación de esta sección.

| ESTIMACIÓN DEL CONTRATISTA DE COSTOS DIRECTOS N.° 1 | $148,000 |
| --- | --- |
| ESTIMACIÓN DEL CONTRATISTA DE COSTOS DIRECTOS N.° 2 | $152,000 |

Explicación de los costos de construcción directos:

Recibí dos estimaciones preliminares de costos directos para la construcción de mi ADU de 500 pies cuadrados. Ambos cubren lo siguiente para mi conversión de sótano interno-ADU de 500 pies cuadrados:

• Demolición y preparación del espacio existente
 • Nuevo marco y modificaciones estructurales
 • Aislamiento al código energético actual
 • Mejoras eléctricas, cableado, iluminación y trabajo de paneles
 • Nuevas tuberías, accesorios y drenaje
 • Instalación de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) adecuada para una ADU independiente
 • Nuevas ventanas de salida, puertas

• Montajes a prueba de resistencia al fuego según sea necesario
 • Ajustes exteriores para el acceso y el cumplimiento del código
 • Instalación completa de la cocina
 • Instalación de baño con ducha, inodoro y ventilación
 • Acabados interiores como paneles de yeso, pisos, molduras y pintura

## Paso 4. Suma de contingencias y asignaciones de costos

Aquí puede sumar todos los presupuestos de contingencia para los costos indirectos y directos. Esta también es una oportunidad para considerar su presupuesto para el mantenimiento futuro, los costos de alquiler y otros gastos esperados. Agregue una asignación adicional si se espera que la construcción comience más de seis meses después de la elaboración del presupuesto, ya que los precios de los materiales y la mano de obra varían. Explique brevemente los costos, sus porcentajes de contingencia y por qué lo seleccionó.

| CONTINGENCIA DE COSTOS DIRECTOS DEL 10 % AL 20 % (CON UNA OFERTA MÁS BAJA) | (15 %) $22,200 |
| --- | --- |
| CONTINGENCIA DE COSTOS INDIRECTOS (ENTRE EL 5 % Y EL 10 % DEL TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS) | (10 %) $2,123 |
| ASIGNACIÓN ADICIONAL (10 % DE LA ESTIMACIÓN DEL CONTRATISTA) | (10 %) $14,800 |
| SUMA TOTAL | $39,123 |

## Paso 5. Presupuesto total estimado

Sume todos los gastos del proyecto en un total combinado, incluidos los costos directos, los costos indirectos, las tasas y las contingencias. Explique cómo se obtuvieron las estimaciones y cuándo espera finalizar la determinación de precios.

| Costos directos (cotización del contratista) | $148,000 |
| --- | --- |
| Costos indirectos (planos, permisos, estudios) | $21,234 |
| Suma total de contingencias y asignación de costos | $39,123 |
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO DE UNA ADU | $208,357 |

## Paso 6. Plan de asequibilidad y financiación

En esta sección, puede optar por describir la cantidad de ahorros disponibles que pretende aportar, su puntuación crediticia actual u otros indicadores de solvencia crediticia y el valor neto disponible de la vivienda o los planes para garantizar préstamos de construcción o sobre el valor neto de la vivienda (incluidos los préstamos de cualquiera de los bancos que participan en el Programa Piloto de Préstamos Bancarios para una ADU). Si bien no es necesario mencionar sus obligaciones de deuda actuales, tenga en cuenta que la mayoría de las instituciones crediticias calculan el monto total que puede pedir prestado como parte de su relación deuda-ingresos (DTI) general. Muchos prestamistas establecen una DTI máxima permitida de aproximadamente el 40 %.

Tengo la intención de financiar la ADU utilizando una combinación de ahorros personales y financiamiento del valor neto de la vivienda. Tengo $40,000 disponibles en ahorros que planeo contribuir para los costos indirectos y los gastos de construcción temprana, y planeo contribuir con $10,000 adicionales en ahorros personales durante la construcción a medida que haya fondos disponibles. Mi puntuación crediticia es de 710 y tengo suficiente patrimonio para calificar para una línea de crédito o préstamo de construcción a través de uno de los prestamistas del Programa Piloto de Préstamos Bancarios para una ADU. Según mi costo total previsto del proyecto de $208,357, espero pedir prestados aproximadamente $158,357 para cubrir los costos restantes del proyecto después de mi contribución personal total de $50,000. Mi capacidad de pago mensual es de $1,200 a $1,400, en función de los ingresos y gastos actuales.

## Paso 7. Riesgos y condiciones desconocidas, si corresponde

Identifique los problemas que pueden aumentar los costos o retrasar el cronograma. Algunos ejemplos son los daños estructurales ocultos en casas antiguas, las mejoras necesarias en el servicio eléctrico, los problemas en los cimientos, la remoción de árboles, la disponibilidad de contratistas o su cronograma para obtener financiación. Explique cómo piensa manejar estos riesgos.

Los riesgos incluyen posibles mejoras del servicio eléctrico, condiciones estructurales ocultas descubiertas durante la demolición y retrasos en la programación del contratista o en los plazos de entrega de los materiales. También puede haber aumentos de costos si la excavación de los cimientos muestra malas condiciones del suelo o aguas subterráneas que requieren drenaje adicional o trabajos de cimentación. Planeo abordar estos riesgos manteniendo las reservas de contingencias, completando la viabilidad temprana del sitio y comprobaciones de servicios públicos, y asegurando financiación antes de finalizar los contratos de construcción para que el proyecto pueda avanzar sin demoras evitables.

## Paso 8. Declaración de preparación

Proporcione una breve confirmación de que comprende los rangos de costos típicos para una ADU, que tiene o está buscando financiación y que está preparado para comenzar a diseñar y otorgar permisos si lo aceptan en el programa.

Por la presente confirmo que comprendo el costo de mi proyecto de una ADU, estoy preparado financieramente para construir una ADU en mi propiedad y busco financiación adicional. Si me aceptan en el programa, estoy listo para comenzar el proceso de diseño y obtención de permisos.

Firma:   Jane Smith