# ADU BUDGET NARRATIVE SAMPLE-en-vi

# BẢN MÔ TẢ NGÂN SÁCH ADU MẪU

Để xác nhận chủ nhà chuẩn bị sẵn sàng về tài chính cho việc xây dựng ADU, chủ nhà cần nộp kèm một bản Mô Tả Ngân Sách ADU điền đầy đủ thông tin khi nộp đơn tham gia Chương Trình Hỗ Trợ Tài Chính ADU của Trung Tâm Nhà Ở Boston. Bản mô tả ngân sách hoàn chỉnh phải trình bày tất cả các chi phí dự kiến, cung cấp thông tin về mức độ sẵn sàng về tài chính của chủ nhà và giải thích cách cung cấp chi phí cho dự án. Vui lòng hoàn thành từng bước bắt buộc trong biểu mẫu dưới đây.

Để lên dự toán tổng chi phí dự án, quý vị sẽ cần thảo luận với các chuyên gia xây dựng và thiết kế. Theo mức chuẩn thông thường, chi phí dự án ADU có thể bắt đầu từ khoảng $275 mỗi foot vuông.

Tuy nhiên, chi phí dự án có thể khác nhau rất nhiều và phụ thuộc vào phạm vi và quy mô công việc của riêng từng dự án. Kiến trúc sư và/hoặc đội ngũ xây dựng sẽ có thể giúp ước tính chi phí của dự án của quý vị. Quý vị cũng được khuyến nghị nên dự trù ngân sách dự phòng ở mức 5-10% đối với các chi phí trước thi công và ngân sách dự phòng ở mức 10-20% cho chi phí thi công. Nếu quý vị cũng muốn dự trù một khoản phụ phí để trang bị đồ dùng trong ADU, các hạng mục nhằm cải tiến chất lượng cuộc sống khác, hoặc dự đoán rằng dự án của quý vị sẽ bắt đầu trong hơn sáu tháng nữa - thì quý vị nên tăng ngân sách dự phòng của mình để bao gồm cả những chi phí bổ sung này.

Giá cả trong mẫu mô tả này CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH MINH HỌA.

Quý vị được khuyến nghị nên làm việc với nhà thầu và đội ngũ thiết kế để lên dự toán giá cả chính xác. Tất cả các câu trả lời mẫu trong Bản Mô Tả Ngân Sách sẽ được tô vàng.

## Bước 1. Tổng Quan về Dự Án

Mô tả ADU mà quý vị dự định xây dựng. Bao gồm cả thông tin về khu phố và vị trí trong nhà. Cung cấp thông tin về diện tích xấp xỉ (theo foot vuông), mục đích sử dụng dự kiến và bất kỳ hạn chế nào về địa điểm hoặc kết cấu đã biết.

Tôi dự định xây dựng một ADU gắn liền rộng 500 foot vuông như phần mở rộng phía sau trong ngôi nhà của tôi. Phần diện tích này sẽ trở thành một không gian sống cho bố/mẹ lớn tuổi. Dự án yêu cầu phải có phần móng mới, khung kết cấu gắn với ngôi nhà hiện có và các tiện ích mở rộng bao gồm đường ống nước, dây điện và hệ thống HVAC. Chi phí xây dựng cứng ước tính (the giá thầu của nhà thầu báo giá thấp hơn) là $148.000. Tôi đã dự trù một khoản dự phòng và chi phí bổ sung tổng cộng là $39.123 với tổng chi phí dự kiến là $208.357.

## Bước 2. Chi Phí Mềm

Bao gồm tất cả các chi phí không liên quan đến xây dựng, chẳng hạn như chi phí dự kiến cho việc thiết kế và xin cấp giấy phép cho ADU của quý vị. Hãy dự trù tối thiểu 5-10% ngân sách dự phòng chi phí mềm để có thể trang trải các chi phí ngoài dự kiến.

### Dịch Vụ Chuyên Nghiệp

Ghi rõ chi phí dự kiến cho các dịch vụ chuyên nghiệp để thiết kế ADU của quý vị. Một số chi phí dịch vụ chuyên nghiệp điển hình có thể bao gồm nghiên cứu khả thi, khảo sát đất đai/địa điểm, dịch vụ thiết kế kiến trúc, phí pháp lý (như xem xét hợp đồng hoặc giấy tờ) và kế hoạch phòng cháy chữa cháy.

### Phí Xin Cấp Giấy Phép

Quý vị phải trả phí xin cấp giấy phép khi nộp đơn xin giấy phép xây dựng ADU. Quý vị sẽ thanh toán những khoản phí này khi gửi đơn xin cấp phép xây dựng tới Sở Dịch Vụ Thanh Tra. Ghi rõ chi phí xin cấp giấy phép dự kiến cho dự án của quý vị.

Tất cả các dự án đều cần có các khoản phí sau đây:

- Phí đăng ký (mức phí ấn định là $50)

- 1% tổng chi phí dự án

Có thể phát sinh thêm các khoản phí, tùy thuộc vào việc dự án của quý vị có cần được đánh giá về phòng cháy, chữa cháy hoặc Hội Đồng Kháng Cáo Phân Chia Vùng có cần đánh giá dự án hay không. Liên hệ với Sở Dịch Vụ Thanh Tra

theo số 617-635-5300 để tìm hiểu thêm về phí xin cấp giấy phép.

| LOẠI CHI PHÍ MỀM Nếu dự án của quý vị cần có các chi phí khác chưa được liệt kê trên đây, vui lòng thêm các chi phí đó vào các hàng còn trống. | TỔNG |
| --- | --- |
| Phí Kiến trúc/Kỹ thuật (Kiến trúc sư + Tư vấn) DỰ TRÙ 10% DỰ TOÁN CHI PHÍ MÀ NHÀ THẦU BÁO GIÁ | $14.800 |
| Sơ đồ bố trí Vòi Phun Chữa Cháy (nếu có) | $2.000 |
| Khảo sát đất đai / khảo sát hiện trạng | $1.800 |
| Phí xin cấp giấy phép (phí đăng ký $50 + 1% tổng chi phí dự án): | $2.134 |
| Đánh Giá Bổ Sung | $500 |
| TỔNG SỐ TIỀN | $21.234 |

## Bước 3. Chi Phí Xây Dựng Cứng

Vui lòng đính kèm dự toán chi phí thực tế kèm theo bảng tính này. Quý vị phải nộp báo giá dự toán từ ít nhất hai nhà thầu khác nhau. Giải thích chi tiết các chi phí xây dựng dự kiến được liệt kê trong bảng dự toán trong phần này.

| DỰ TOÁN CHI PHÍ CỨNG CỦA NHÀ THẦU #1 | $148.000 |
| --- | --- |
| DỰ TOÁN CHI PHÍ CỨNG CỦA NHÀ THẦU #2 | $152.000 |

Giải thích Chi Phí Xây Dựng Cứng:

Tôi đã nhận được hai bản dự toán chi phí cứng sơ bộ cho việc xây dựng ADU 500 foot vuông của tôi. Cả hai bản dự toán đều bao gồm những hạng mục công việc sau để chuyển đổi ADU trong tầng hầm 500sf của tôi:

• Phá dỡ và chuẩn bị không gian hiện có
 • Lắp khung mới và sửa đổi kết cấu
 • Hệ thống cách nhiệt theo quy định hiện tại về năng lượng
 • Nâng cấp điện, công tác lắp dây điện, chiếu sáng và bảng điều khiển
 • Đường ống nước mới, thiết bị cố định và thoát nước
 • Lắp đặt HVAC phù hợp cho một ADU độc lập
 • Cửa sổ, cửa ra vào thoát hiểm mới.

• Các hạng mục lắp ráp chống cháy khi cần thiết
 • Các hạng mục điều chỉnh bên ngoài để tiện cho việc ra vào và tuân thủ đúng quy định
 • Lắp đặt bếp đầy đủ
 • Lắp đặt phòng tắm với vòi sen, bồn cầu và hệ thống thông gió
 • Hoàn thiện nội thất như tường khô, sàn nhà, viền và sơn

## Bước 4. Tổng Chi Phí Dự Phòng và Phụ Cấp Chi Phí

Trong phần này, quý vị có thể cộng tổng tất cả các khoản ngân sách dự phòng cho chi phí cứng và chi phí mềm. Đây cũng là cơ hội để quý vị cân nhắc ngân sách cho hoạt động bảo trì trong tương lai, chi phí cho thuê và các chi phí khác dự kiến. Thêm một khoản dự phòng bổ sung nếu dự kiến việc xây dựng sẽ bắt đầu sau hơn sáu tháng kể từ khi lập ngân sách, do giá nguyên vật liệu và nhân công có thể biến động. Giải thích ngắn gọn về chi phí, tỷ lệ dự phòng của quý vị và lý do lựa chọn.

| DỰ PHÒNG CHI PHÍ CỨNG VỚI MỨC 10-20% (THEO GIÁ THẦU THẤP HƠN) | (15%) $22.200 |
| --- | --- |
| DỰ PHÒNG CHI PHÍ MỀM (MỤC TIÊU LÀ 5-10% TỔNG CHI PHÍ MỀM) | (10%) $2.123 |
| PHỤ CẤP THÊM (10% DỰ TOÁN CỦA NHÀ THẦU) | (10%) $14.800 |
| TỔNG SỐ TIỀN | $39.123 |

## Bước 5. Tổng Ngân Sách Dự Kiến

Cộng tổng tất cả chi phí dự án thành một con số tổng chung, bao gồm chi phí cứng, chi phí mềm, các loại phí và các khoản dự phòng. Giải thích cách lập dự toán và thời điểm quý vị dự kiến hoàn tất việc xác định giá.

| Chi Phí Cứng (Báo Giá của Nhà Thầu) | $148.000 |
| --- | --- |
| Chi Phí Mềm (Bản vẽ, Giấy phép, Khảo sát) | $21.234 |
| Tổng mức Dự Phòng và Phụ Cấp Chi Phí | $39.123 |
| TỔNG CHI PHÍ DỰ ÁN ADU | $208.357 |

## Bước 6. Khả Năng Chi Trả và Kế Hoạch Tài Chính

Trong phần này, quý vị có thể trình bày về số tiền tiết kiệm hiện có mà quý vị dự định đóng góp, điểm tín dụng hiện tại hoặc các chỉ số khác về khả năng tín dụng và giá trị tài sản nhà ở hiện có hoặc kế hoạch vay vốn thế chấp nhà ở hoặc vay vốn xây dựng (bao gồm các khoản vay từ bất kỳ ngân hàng nào tham gia Chương Trình Thí Điểm Vốn Vay Ngân Hàng Để Xây ADU). Mặc dù không bắt buộc phải liệt kê các khoản nợ hiện tại của quý vị, xin lưu ý rằng hầu hết các tổ chức cho vay sẽ đánh giá tổng số tiền quý vị có thể vay dựa trên tỷ lệ nợ trên thu nhập (DTI) tổng thể của quý vị. Nhiều tổ chức cho vay đặt mức DTI tối đa cho phép khoảng 40%.

Tôi dự định tài trợ cho ADU bằng cách kết hợp tiền tiết kiệm cá nhân và tài chính từ vốn chủ sở hữu nhà. Tôi có $40.000 tiền tiết kiệm có sẵn mà tôi dự định dùng để trả các chi phí mềm và chi phí xây dựng ban đầu và tôi dự định dùng thêm $10.000 từ tiền tiết kiệm cá nhân trong quá trình xây dựng khi có các nguồn vốn. Điểm tín dụng của tôi là 710 và tôi có đủ vốn chủ sở hữu nhà để đủ điều kiện nhận một khoản vay tín dụng từ vốn chủ sở hữu nhà hoặc khoản vay xây dựng thông qua một trong những tổ chức cho vay trong Chương Trình Thí Điểm Vốn Vay Ngân Hàng Để Xây ADU. Dựa trên tổng chi phí dự kiến của dự án là $208.357, tôi dự kiến sẽ vay khoảng $158.357 để trang trải các chi phí dự án còn lại sau khi trừ đi $50.000 là phần đóng góp cá nhân của tôi. Khả năng trả nợ vay hàng tháng của tôi là $1.200 đến $1.400 dựa trên thu nhập và chi phí hiện tại.

## Bước 7. Rủi Ro và Điều Kiện Chưa Biết - nếu có

Xác định các vấn đề có thể làm tăng chi phí hoặc làm chậm tiến độ. Các ví dụ bao gồm hư hỏng kết cấu ẩn trong nhà cũ, bắt buộc phải nâng cấp hệ thống điện, vấn đề về nền móng, chặt bỏ cây, khả năng sẵn sàng thi công ngay của nhà thầu hoặc lịch trình vay vốn của quý vị. Giải thích cách quý vị dự định xử lý các rủi ro này.

Các rủi ro bao gồm các hạng mục nâng cấp dịch vụ điện, tình trạng kết cấu ẩn được phát hiện trong quá trình phá dỡ, và việc chậm trễ trong lịch trình của nhà thầu hoặc thời gian giao hàng của nguyên vật liệu. Có thể phát sinh thêm chi phí nếu khi đào móng cho thấy điều kiện đất kém hoặc nước ngầm cần thêm hạng mục công việc về thoát nước hoặc gia cố nền móng. Tôi dự định giải quyết những rủi ro này bằng cách duy trì quỹ dự phòng, sớm hoàn thành công tác kiểm tra mức độ khả thi của hiện trạng và các tiện ích và đảm bảo tài chính trước khi hoàn tất hợp đồng xây dựng để dự án có thể tiến hành mà không bị trì hoãn một cách không cần thiết.

## Bước 8. Tuyên Bố về Khả Năng Sẵn Sàng

Xác nhận ngắn gọn rằng quý vị đã hiểu rõ các khoảng chi phí điển hình cho ADU, rằng quý vị đã hoặc đang tìm kiếm nguồn tài chính, và rằng quý vị sẵn sàng bắt đầu quá trình thiết kế và xin giấy phép nếu được chấp nhận tham gia chương trình.

Tôi xin xác nhận rằng tôi đã hiểu rõ chi phí của dự án ADU của mình, đã chuẩn bị tài chính để xây dựng một ADU trên khu bất động sản của mình và tìm nguồn tài chính bổ sung. Nếu được chấp nhận tham gia chương trình, tôi sẵn sàng bắt đầu quá trình thiết kế và xin cấp giấy phép.

Ký tên:   Jane Smith