# ADU BUDGET NARRATIVE SAMPLE-en-zh_cn

# ADU 预算陈述示例

为确认房主具备承担 ADU 建造所需的财务能力，申请波士顿住宅中心（Boston Home Center）的 ADU 财务援助计划时，需要提交完整的 ADU 预算陈述。完整的预算陈述必须阐明所有预期成本，展现房主的财务准备情况，并说明项目的融资方案。请完成以下模板中的每个必需步骤。

项目整体成本的估算，需要与专业的建筑和设计专家进行讨论。作为粗略基准，ADU 项目的成本约为每平方英尺 275 美元起。

然而，项目成本差异较大，取决于个别项目的工程范围和规模。您的建筑师和/或施工团队可协助估算项目成本。此外，建议预留 5-10% 的施工前费用应急预算，以及 10-20% 的施工阶段应急预算。如果您计划预留部分资金用于 ADU 的家具添置、其他生活质量提升，或预计项目将在六个月后开工，建议适当上调应急预算，以覆盖潜在的额外支出。

本示例陈述中的价格仅供参考。

建议您与承包商和设计团队合作，以估算准确的价格。预算陈述中的所有示例答案均以黄色高亮标注。

## 步骤 1：项目概述

描述您计划建造的 ADU，包括邻里社区和房屋内的位置。提供大约的平方英尺、预期用途以及任何已知的场地或结构限制。

我计划在自家房屋后部加建一个 500 平方英尺的 ADU，作为房屋的延伸部分。该单元将作为年迈父母的生活空间。该项目需要新建地基，搭建与现有房屋相连的结构框架，并扩建包括水管、电路和暖通空调在内的设施。预计硬施工成本（采用报价较低的承包商）为 148,000 美元。我已经预留 39,123 美元作为额外的应急及备用资金，项目总成本预计为 208,357 美元。

## 步骤 2：软成本

包括所有非施工费用，例如 ADU 的设计和许可申请预估成本。预留至少 5-10% 的软成本应急预算，以应对不可预见的开支。

### 专业服务

列出 ADU 设计所需的专业服务预期费用。典型的专业服务费用可能包括可行性研究、土地/场地勘测、建筑设计服务、法律咨询（如合同或契约审查）以及消防安全方案。

### 许可费用

申请建造 ADU 许可时需要缴纳许可费用。您将在向检查服务部（Inspectional Services Department）提交申请时支付此费用。列出您项目的预计许可费用。

所有项目均需缴纳以下费用：

- 申请费（固定费用 50 美元）

- 项目总成本的 1%

您可能需要支付额外费用，具体取决于您的项目是否需要消防审查或由区域上诉委员会审查。请致电

617-635-5300 联系检查服务部，了解更多许可费用信息。

| 软成本类型 如果您的项目涉及其他未列出的软成本，请在下方空白处补充说明。 | 金额 |
| --- | --- |
| 建筑/工程费用（建筑师 + 顾问） 按承包商报价的 10% 估算 | 14,800 美元 |
| 消防喷淋系统图纸（如适用） | 2,000 美元 |
| 土地测量/场地勘测 | 1,800 美元 |
| 许可费用（申请费 50 美元 + 项目总成本的 1%）： | 2,134 美元 |
| 额外审查 | 500 美元 |
| 总计 | 21,234 美元 |

## 步骤 3：硬施工成本

请随本工作表附上实际成本估算。必须提交至少两个不同承包商的估算。在本节中说明估算中列出的预期施工成本。

| 硬成本承包商估算 #1 | 148,000 美元 |
| --- | --- |
| 硬成本承包商估算 #2 | 152,000 美元 |

硬施工成本说明：

我收到了两份关于建造 500 平方英尺 ADU 的初步硬成本估算。针对 500 平方英尺地下室 ADU 内部改造工程，两份估算均包含以下项目：

• 拆除和准备现有空间
 • 新建框架和改造结构
 • 按照当前能源规范进行隔热保温
 • 电气升级、布线、照明和配电箱工程
 • 新设管道、固定装置和排水系统
 • 安装适合独立 ADU 的暖通空调
 • 新增逃生窗和门

• 按需安装防火构件
 • 为方便通行和符合规范而进行的外部改造
 • 完整的厨房安装
 • 带淋浴、马桶和通风系统的浴室安装
 • 室内装修，例如石膏板、地板、装饰线条和油漆

## 步骤 4：应急预算和备用资金总额

此处用于汇总所有硬成本和软成本的应急预算。同时，建议将未来维护、租赁成本及其他预期支出纳入预算考量。如果施工计划在预算制定后六个月后启动，鉴于人工与材料价格的市场波动，需要增加额外准备金。简要说明各项成本构成、应急预算比例及设定依据。

| 10-20% 硬成本应急预算（采用较低报价） | （15%）22,200 美元 |
| --- | --- |
| 软成本应急预算（目标为总软成本的 5-10%） | （10%）2,123 美元 |
| 额外准备金（承包商估算的 10%） | （10%）14,800 美元 |
| 总计 | 39,123 美元 |

## 步骤 5：总预算估计

汇总项目所有开支并计算总额，包括硬成本、软成本、费用和应急预算。说明估算数据的获取方式，并提供最终报价确定的预计时间。

| 硬成本（承包商报价） | 148,000 美元 |
| --- | --- |
| 软成本（图纸、许可、调查） | 21,234 美元 |
| 应急预算和备用资金总和 | 39,123 美元 |
| ADU 项目总成本 | 208,357 美元 |

## 步骤 6：负担能力和融资计划

在本节中，您可以选择说明计划投入的可用储蓄金额、您当前的信用评分或其他信用指标，以及现有的房屋净值或获得房屋净值贷款或建筑贷款的计划（包括参与 ADU 银行贷款试点计划的任何银行的贷款）。虽然不必列出您当前的债务情况，但请注意，大多数贷款机构会通过总借款额来评估您的债务收入比（DTI），且该比率的上限通常设定在 40% 左右。

我计划结合自有储蓄与房屋净值贷款来支付 ADU 项目。我现有40,000 美元的积蓄，可用于支付软成本和前期施工费用，并计划根据个人资金状况，在施工期间追加 10,000 美元的积蓄。我的信用评分是 710 分，且房屋净值充足，符合 ADU 银行贷款试点计划下的房屋净值信贷额度或建筑贷款申请资格。估算的项目总成本为 208,357 美元，在扣除 50,000 美元的个人出资后，预计需贷款约 158,357 美元。根据我目前的收支状况，我的月还款能力为 1,200 美元至 1,400 美元。

## 步骤 7：风险和未知状况 - 如适用

识别可能增加成本或延误工期的问题。例如，老房屋中隐藏的结构损坏、必要的电力服务升级、地基问题、树木移除、承包商的档期安排，或您获取融资的时间安排。说明您计划如何应对这些风险。

风险包括可能需要升级电力服务、在拆除过程中发现的隐藏结构问题，以及承包商进度安排或材料交货期延误。如果地基开挖时发现土壤条件不良或存在地下水，需额外进行排水或基础工程，可能会导致成本增加。我计划通过保持应急储备金、完成早期场地可行性和公用设施检查，以及在最终确定施工合同之前确保融资来应对这些风险，确保项目推进过程中避免不必要的延误。

## 步骤 8：准备就绪声明

提供简要的确认，表明您了解典型的 ADU 成本范围，您已经获得或正在寻求融资，并且如果获准加入该计划，您已准备好启动设计和许可申请流程。

我在此确认，已了解个人 ADU 项目的成本，已做好在自有物业上建造 ADU 的财务准备，并寻求额外融资。如果获准加入该计划，我准备启动设计和许可申请流程。

签名：  Jane Smith