# ADU BUDGET NARRATIVE SAMPLE-en-zh_hk

# ADU 預算陳述示例

為確認房主具備承擔 ADU 建造所需的財務能力，申請波士頓住宅中心（Boston Home Center）的 ADU 財務援助計畫時，需要提交完整的 ADU 預算陳述。完整的預算陳述必須闡明所有預期成本，展現房主的財務準備情況，並說明專案的融資方案。請完成以下範本中的每個必需步驟。

專案整體成本的估算，需要與專業的建築和設計專家進行討論。作為粗略基準，ADU 專案的成本約為每平方英尺 275 美元起。

然而，專案成本差異較大，取決於個別專案的工程範圍和規模。您的建築師和/或施工團隊可協助估算專案成本。此外，建議預留 5-10% 的施工前費用應急預算，以及 10-20% 的施工階段應急預算。如果您計畫預留部分資金用於 ADU 的傢俱添置、其他生活品質提升，或預計專案將在六個月後開工，建議適當上調應急預算，以覆蓋潛在的額外支出。

本示例陳述中的價格僅供參考。

建議您與承包商和設計團隊合作，以估算準確的價格。預算陳述中的所有示例答案均以黃色高亮標注。

## 步驟 1：專案概述

描述您計畫建造的 ADU，包括鄰里社區和房屋內的位置。提供大約的平方英尺、預期用途以及任何已知的場地或結構限制。

我計畫在自家房屋後部加建一個 500 平方英尺的 ADU，作為房屋的延伸部分。該單元將作為年邁父母的生活空間。該專案需要新建地基，搭建與現有房屋相連的結構框架，並擴建包括水管、電路和暖通空調在內的設施。預計硬施工成本（採用報價較低的承包商）為 148,000 美元。我已經預留 39,123 美元作為額外的應急及備用資金，專案總成本預計為 208,357 美元。

## 步驟 2：軟成本

包括所有非施工費用，例如 ADU 的設計和許可申請預估成本。預留至少 5-10% 的軟成本應急預算，以應對不可預見的開支。

### 專業服務

列出 ADU 設計所需的專業服務預期費用。典型的專業服務費用可能包括可行性研究、土地/場地勘測、建築設計服務、法律諮詢（如合同或契約審查）以及消防安全方案。

### 許可費用

申請建造 ADU 許可時需要繳納許可費用。您將在向檢查服務部（Inspectional Services Department）提交申請時支付此費用。列出您專案的預計許可費用。

所有專案均需繳納以下費用：

- 申請費（固定費用 50 美元）

- 專案總成本的 1%

您可能需要支付額外費用，具體取決於您的專案是否需要消防審查或由區域上訴委員會審查。請致電

617-635-5300 聯繫檢查服務部，瞭解更多許可費用資訊。

| 軟成本類型 如果您的專案涉及其他未列出的軟成本，請在下方空白處補充說明。 | 金額 |
| --- | --- |
| 建築/工程費用（建築師 + 顧問） 按承包商報價的 10% 估算 | 14,800 美元 |
| 消防噴淋系統圖紙（如適用） | 2,000 美元 |
| 土地測量/場地勘測 | 1,800 美元 |
| 許可費用（申請費 50 美元 + 專案總成本的 1%）： | 2,134 美元 |
| 額外審查 | 500 美元 |
| 總計 | 21,234 美元 |

## 步驟 3：硬施工成本

請隨本工作表附上實際成本估算。必須提交至少兩個不同承包商的估算。在本節中說明估算中列出的預期施工成本。

| 硬成本承包商估算 #1 | 148,000 美元 |
| --- | --- |
| 硬成本承包商估算 #2 | 152,000 美元 |

硬施工成本說明：

我收到了兩份關於建造 500 平方英尺 ADU 的初步硬成本估算。針對 500 平方英尺地下室 ADU 內部改造工程，兩份估算均包含以下項目：

• 拆除和準備現有空間
 • 新建框架和改造結構
 • 按照當前能源規範進行隔熱保溫
 • 電氣升級、佈線、照明和配電箱工程
 • 新設管道、固定裝置和排水系統
 • 安裝適合獨立 ADU 的暖通空調
 • 新增逃生窗和門

• 按需安裝防火構件
 • 為方便通行和符合規範而進行的外部改造
 • 完整的廚房安裝
 • 帶淋浴、馬桶和通風系統的浴室安裝
 • 室內裝修，例如石膏板、地板、裝飾線條和油漆

## 步驟 4：應急預算和備用資金總額

此處用於匯總所有硬成本和軟成本的應急預算。同時，建議將未來維護、租賃成本及其他預期支出納入預算考量。如果施工計畫在預算制定後六個月後啟動，鑒於人工與材料價格的市場波動，需要增加額外準備金。簡要說明各項成本構成、應急預算比例及設定依據。

| 10-20% 硬成本應急預算（採用較低報價） | （15%）22,200 美元 |
| --- | --- |
| 軟成本應急預算（目標為總軟成本的 5-10%） | （10%）2,123 美元 |
| 額外準備金（承包商估算的 10%） | （10%）14,800 美元 |
| 總計 | 39,123 美元 |

## 步驟 5：總預算估計

匯總專案所有開支並計算總額，包括硬成本、軟成本、費用和應急預算。說明估算資料的獲取方式，並提供最終報價確定的預計時間。

| 硬成本（承包商報價） | 148,000 美元 |
| --- | --- |
| 軟成本（圖紙、許可、調查） | 21,234 美元 |
| 應急預算和備用資金總和 | 39,123 美元 |
| ADU 專案總成本 | 208,357 美元 |

## 步驟 6：負擔能力和融資計畫

在本節中，您可以選擇說明計畫投入的可用儲蓄金額、您當前的信用評分或其他信用指標，以及現有的房屋淨值或獲得房屋淨值貸款或建築貸款的計畫（包括參與 ADU 銀行貸款試點計畫的任何銀行的貸款）。雖然不必列出您當前的債務情況，但請注意，大多數貸款機構會通過總借款額來評估您的債務收入比（DTI），且該比率的上限通常設定在 40% 左右。

我計畫結合自有儲蓄與房屋淨值貸款來支付 ADU 專案。我現有40,000 美元的積蓄，可用于支付軟成本和前期施工費用，並計畫根據個人資金狀況，在施工期間追加 10,000 美元的積蓄。我的信用評分是 710 分，且房屋淨值充足，符合 ADU 銀行貸款試點計畫下的房屋淨值信貸額度或建築貸款申請資格。估算的專案總成本為 208,357 美元，在扣除 50,000 美元的個人出資後，預計需貸款約 158,357 美元。根據我目前的收支狀況，我的月還款能力為 1,200 美元至 1,400 美元。

## 步驟 7：風險和未知狀況 - 如適用

識別可能增加成本或延誤工期的問題。例如，老房屋中隱藏的結構損壞、必要的電力服務升級、地基問題、樹木移除、承包商的檔期安排，或您獲取融資的時間安排。說明您計畫如何應對這些風險。

風險包括可能需要升級電力服務、在拆除過程中發現的隱藏結構問題，以及承包商進度安排或材料交貨期延誤。如果地基開挖時發現土壤條件不良或存在地下水，需額外進行排水或基礎工程，可能會導致成本增加。我計畫通過保持應急儲備金、完成早期場地可行性和公用設施檢查，以及在最終確定施工合同之前確保融資來應對這些風險，確保專案推進過程中避免不必要的延誤。

## 步驟 8：準備就緒聲明

提供簡要的確認，表明您瞭解典型的 ADU 成本範圍，您已經獲得或正在尋求融資，並且如果獲准加入該計畫，您已準備好啟動設計和許可申請流程。

我在此確認，已瞭解個人 ADU 專案的成本，已做好在自有物業上建造 ADU 的財務準備，並尋求額外融資。如果獲准加入該計畫，我準備啟動設計和許可申請流程。

簽名：  Jane Smith